| Принято на заседании Педагогического совета № 1/2014 | УТВЕРДИТЬ: Директор МОУ СОШ № 1 г.Питкяранта _____________________________М.Г.Голосова Приказ № от 29 августа 2013 года |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)

В МОУ СОШ № 1 г.Питкяранта РК

Шаг № 1. Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы МОУ СОШ № 1.

Шаг № 2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему МОУ СОШ № 1 г.Питкяранта РК.

Шаг № 3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений  и дополнений образовательную систему МОУ СОШ № 1 г.Питкяранта РК.

Шаг № 4. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МОУ СОШ № 1 г.Питкяранта РК.

Шаг № 5. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе МОУ СОШ № 1 г.Питкяранта РК.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС ООО.

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами педагогического коллектива школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО. | Постоянно |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС ООО | до июня 2014 года |
| 3. | Создание совета по введению ФГОС ООО, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | до сентября 2014 года |
| 4. | Разработка и утверждение положения о Совете по введению ФГОС ООО. | до июня 2014 года |
| 5. | Создание рабочих групп в составе педагогов основной школы, педагогов дополнительного образования, руководителя МО учителей начальной школы с целью соблюдения принципа преемственности ступеней и выработка путей перехода основной школы на ФГОС ООО. | до марта 2014 года |
| 6. | Разработка и утверждение Положения о Совете по введению ФГОС ООО. | до марта 2014 года |
| 7. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | до марта 2014 года |

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему МОУ СОШ №1.

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования. | до июня 2014 |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования. | до апреля 2014 |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы школы. | до августа 2014 |
| 4. | Приведение нормативной базы МОУ СОШ № 1 г.Питкяранта РК в соответствие с требованиями ФГОС. | до августа 2014 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС. | Июнь 2014 |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся. | 01.09.14 |
| 7. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам полугодия | В течение уч.года |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга. | до октября 2014 |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС. | до сентября 2014г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2014 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы. | С 01.09.2014 |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет школы. | Сентябрь 2014 года |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС ООО |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | поэтапно |
| 2. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС . | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для 5 классов | до августа 2014 |
| 2. | Ремонт учебных кабинетов для 5 классов | до августа 2014 |
| 3. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС ООО.

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений в образовательную систему МОУ СОШ №1

| Единичные проекты | 2013-2014 учебный год |
| --- | --- |
|  | янв | февр | март | апр | май | июнь | авг | сент | окт. |
| Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы воспитания и социализации обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

Реализация шага №4  Дорожной карты по введению ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МОУ СОШ № 1

на 2014-2015  г.г.

| № п/п | Мероприятие | Примерн сроки | Ответствен-ные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Создание Совета по введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Март – май 2013 г | Голосова М.Г. – директор Куликова В.Б. – зам. директора по УВР | Создание и определение функционала Совета | Приказ о создании Совета по подготовке введения ФГОС ООО, положение |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования | Февраль 2014 года | Голосова М.Г. – директор Куликова В.Б. – зам. директора по УВР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Приказ, план |
| 3 | Определение стартового уровня готовности педагогов к введению ФГОС ООО | Март – апрель 2014г. | Ильина М.В.. - психолог | Выявление проблем | Анализ анкетирования педагогов |
| 4 | Организация курсовой подготовки на базе ИПК РО и школ г.Петрозаводска по проблеме введения ФГОС основного общего образования | 2013 – 2014 г.г. | Голосова М.Г.. – директор Разумова В.А. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 5 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования | март 2014 | Очкуренко И.П.-зам. По АхЧ Губушкина Н.Г. – библиотекарь Куликова В.Б.. зам. директора | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС | Совещание при директоре. Справка. |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения МО учителей основной школы. | В течение 2013-2014 учебного года | зам. директора по УВР | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО | Протоколы педсовета. Приказы. |
| 7 | Организация участия различных категорий педагогических работников в республиканских, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2013-2014учебного года (по плану ) | Голосова М.Г. – директор Разумова В.А. – | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Материалы семинаров |
| 8 | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ № 1 | Март-август 2014 г. | Голосова М,Г, – Рабочая группа | Создание ООП ООО | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| 9 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | май 2014 г. | Куликова В.Б.. – зам. директора по УВР Рабочая группа | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 10 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения | август 2014г. | Луканина С.М..– зам. директора по ВР | Наличие программы | Протокол педсовета, август, 2014 приказ |
| 11 | Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности образовательного учреждения | апрель-август 2014 г. | Луканина С.М. – зам. директора по ВР Рабочая группа | Наличие программы | Протокол педсовета, август, 2014 приказ |
| 12 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 29 августа 2014 г | Куликова В.Б. – зам. директора по УВР Руководители МО | Наличие программ | Протокол педсовета, МО, приказ |
| 13 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение учебного года | Ильина М.В..- психолог школы | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога |
| 14 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения | до сентября 2014 г. | Голосова М.Г.. – директор школы | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| 15 | Мониторинг введения ФГОС основного общего образования | декабрь 2014 г май 2015 | Ильина М.В..- зам. директора по УВР | Диагностические материалы | План внутришкольного контроля |
| 16 | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедуре, установле-нными УО | Голосова М.Г,. – директор Ильина М.В. – зам. директора по УВР Луканина С.М. зам. директора по ВР |  | Отчеты |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС О ОО |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС основного общего образования | декабрь 2013г Май, сентябрь 2014 г | Голосова М.Г. – директор |  | Аналитическая информация, Баланс кадров, Штатное расписание |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС ООО в 2013-2014учебном году. | По ИПК РО | Голосова М.Г.– директор Разумова В.А. – учитель английского языка, координатор метод.работы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План-график |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы». | Февраль 2014 г. | Куликова В.Б. – зам. директора по УВР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 4 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС основного общего образования. | В течение уч. года | Голосова М.Г.. – директор Ильина М.В. – зам. директора по УВР Луканина С.М. зам. директора по ВР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы |
| 5. | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ООО. | В течение уч. года | Куликова В.Б.– зам. директора по УВР, Руководители МО |  | Методические разработки |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение учебного года | Голосова М.Г..– директор школы Очкуренко И.П. – зам по АХЧ | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Июнь-август 2014 г | Очкуренко И.П. – зам по АХЧ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | До 1 сентября 2014 г | Голосова М.Г.– директор, библиотекарь | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение уч. года |  | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | Голосова М.Г., директор, библиотекарь | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО. | Август – сентябрь 2014 г. | Голосова М.Г..– директор школы | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС | Диагностическая карта |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе | В течение года | Голосова М.Г..– директор школы Ильина М.В. – зам. директора по УВР. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО). | июнь 2015 г | Голосова М.Г..– директор школы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС | В течение года | Администрация школы | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |

Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе МОУ СОШ №1 г.Питкяранта РК.

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполне-ния |  |
| 1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы | завуч, руководитель рабочей группы, психолог | Апрель-май 2014г |  | собеседование с педагогами, изучение документации тестирование |
| 2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Директор, завуч | Август 2014 г |  | изучение документации |
| 3. Проект Образовательной программы: -Разработка предметных образовательных программ; -Разработка планируемых результатов; -Разработка учебного плана; -Разработка программы воспитания и социализации обучающихся -Разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; -Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | директор, завуч, руководители МО, члены рабочей группы | Август 2014 г. |  | изучение документации семинар, педсовет, собеседования |
| 4. Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Директор, завуч | сентябрь |  | изучение документации |
| 5. Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | завуч, руководители МО, психолог | В течение уч.года |  | изучение документациисобеседование |
| 6. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | завуч, руководители МО, психолог | октябрь |  | изучение документациисобеседование |
| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
|  |  | сроки | % выполне-ния |  |
| 7. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | директор | По мере поступлен. |  | изучение документации |
| 8. Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | директор | поэтапно |  |  |